## Consulta de Obras Públicas
Licitação | Em | Data de Início | Previsão de Término | Empresa Contratada | Valor Estimado para a Contratação | Valor do Contrato | Valor do Aditivo | Valor da Supressão | Situação | Percentual Concluído
Concorrência n.° 03/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução Adequação da rede de Microdrenagem da Rua Antônio Marques, no Bairro Rui Barbosa. | 2025-06-16 | 2025-09-14 | MK Construção Ltda | 118177.13 | 118076.69 |  |  | Em Andamento | 90%
Concorrência n.° 20/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar serviço de inventário de patrimônio histórico cultural edificado do Município de Montenegro | 2025-05-21 | 2026-05-16 | Nós Urbanos Consultoria em Projetos e Patrimônio Ltda | 302130.9 | 131700 |  |  | Em Andamento | 9.92%
Concorrência n.° 19/2024 | Contratação de empresa para execução da obra de duplicação da Estrada Reynaldo Horlle sobre o Arroio Alfama. | 2025-06-16 | 2025-11-13 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 833622.31 | 833000 |  |  | Em Andamento | 95%
Concorrência n.° 12/2024 | Adequação das Instalações Elétricas para Instalação de Ar Condicionado da EMEF Cinco de Maio. | 2025-06-16 | 2025-08-15 | Comércio de Produtos Elétricos Estruturar Ltda | 38301.8 | 38301.8 |  |  | Concluída | 98%
Concorrência n.° 01/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para Construção de Pista de Skate no Parque Centenário | 2025-05-12 | 2025-11-08 | M7 Construções Ltda - ME | 1728018.03 | 1548951.05 | 117235.07 |  | Em Andamento | 85%
Concorrência n.º 08/2023 | Execução de serviços em instalações elétricas com ênfase em rede de iluminação pública com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de substituição das luminárias de iluminação pública por luminárias de tecnologia LED, em diversas ruas do município de Montenegro - RS. | 2024-02-22 |  | ESB Indústria E Comércio De Eletro Eletrônicos Ltda | 1311278.94 | 870869.35 |  |  | Em Andamento | 92.52%
Concorrência n.º 10/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil para Construção de UBS no Bairro Santa Rita com recurso financeiro federal destinado a execução de obras Fundo a Fundo de Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTENEGRO/RS - N° de Proposta 12035129000124001,conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-06-13 | 2026-10-06 | MK Construção Ltda | 4704902.19 | 4301500 | 0 |  | Em Andamento | 8.5%
Concorrência n.º 14/2024 | Construção do Espaço de Informações Turísticas e Deck no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-09-01 | 2026-01-29 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 387389.46 | 344900 |  | 3713.7 | Em Andamento | 80%
Concorrência n.º 17/2025 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Int. Augusto Jaeger Filho, em Montenegro/RS, conforme Memoriais Descritivos,Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1205837.71 | 964000 |  |  | Concluída | 45%
Processo de Inexigibilidade n° 42/2025 | Contratação do Núcleo de Excelência em Edificações e Territórios (NEET) da Unisinos para desenvolvimento de estudo técnico para Plano Estratégico de Ação Climática, com foco nas soluções baseadas na natureza (SbN), para resiliência urbana de Montenegro/RS. | 2025-06-09 | 2026-02-07 | Associação Antonio Vieira | 248000 | 248000 |  |  | Em Andamento | 25%
Concorrência n.º 18/2024 | Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais e execução serviço de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e serviços complementares da Rua Ernandes Azevedo Fernandes e Rua Elita Isa Leipnitz Griebeler, no Bairro Aeroclube | 2025-07-14 |  | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1029567.04 | 884699.91 | 2940.3 |  | Concluída | 90%
Concorrência n.º 40/2024 | Contratação de empresa para construção do espaço para feiras e foodtrucks, no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-08-27 | 2025-11-27 | MK Construção Ltda | 1377835.08 | 1110000 |  |  | Em Andamento | 40%
Concorrência n.º 36/2024 | Contratação de Empresa para Reforma da ESF II - Esperança, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-08-28 | 2025-11-28 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 109391.87 | 107010.72 |  |  | Concluída | 25%
Concorrência n.º 43/2024 | Contratação de uma empresa especializada para a construção de uma Pista de Corrida e Academia ao ar livre no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-08-29 | 2025-11-29 | Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda | 1255128.25 | 994990 |  |  | Em Andamento | 90%
Concorrência n.º 06/2025 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Estrada Geral de Santos Reis (TRANSCITRUS) - Montenegro/RS | 2025-08-11 | 2025-09-17 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 881422.26 | 749000 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.° 27/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Rua Luiz Hadrich, localizando-se no Bairro São Paulo, em Montenegro/RS, conforme MemoriaisDescritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | Viterpa Viegas Terraplanagem e Pavimentação Ltda | 1333024.87 | 1270989.54 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.° 26/2024 | Contratação de empresa para revitalização da identidade visual dos acessos do Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos | 2025-05-09 | 2025-08-25 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 25242.16 | 25013.7 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.° 41/2024 | Adequações Elétricas na sede da Guarda Municipal, no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-04-09 | 2025-06-08 | HM Projetos e Instalações Ltda | 45210.58 | 31500 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.° 25/2024 | Contratação de empresa para Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária(horizontal e vertical) na Estrada Antônio Carlos Fernandes da Rosa | 2025-01-09 | 2025-07-08 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 3184197.02 | 2995000 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 34/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Independência, localizada no Bairro Ferroviário. | 2025-03-25 | 2025-06-23 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 705721.2 | 690000 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (AMENT), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda |  |  |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (CAPS Infantil), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda |  |  |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (CAPS I), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda |  |  |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 13/2024 | Reforma do telhado da UBS Santo Antônio, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-01-28 | 2025-05-06 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 211335.08 | 211335.08 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 38/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Engenheiro Ernesto Zietlow, localizando-se no Bairro Santo Antônio | 2025-02-05 | 2025-05-13 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 915600.98 | 900000 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 29/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) nas Ruas Cristiano Matte e Otávio de Souza, localizando-se no Bairro Industrial, em Montenegro/RS. | 2025-01-16 | 2025-06-05 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1146505.11 | 1140000 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 16/2024 | Reforma na EMEF Adolfo Schüller com fornecimento de material e mão de obra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-10-29 | 2025-03-28 | Juliano Diniz Campos Construções | 68089.01 | 59000 |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 13/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Drenagem para extravasão de Córrego no Bairro Aeroclube |  |  | MK Construção Ltda | 340994.21 | 304896.95 |  |  | Em Andamento | 85%
Concorrência n.º 09/2025 | Contratação de empresa para construção do novo CREAS |  |  | Construtora Morada do Sol | 698285.82 | 624900 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 12/2025 | Contratação de empresa para reforma e ampliação do CRAS BORBOLETAS |  |  | Analuza Construções Ltda | 960638.25 | 912500 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 16/2025 | Contratação para execução de obra de construção da Nova EMEI Tio Riba, conforme modelo padrão do FNDE, em sistema construtivo offsite. | 2025-10-23 | 2026-04-23 | Servsteel Construções Especializadas Ltda | 10371458.56 | 9471000 |  |  | Em Andamento | 5%
Concorrência n.º 42/2024 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Reforma do prédio do Setor de Remoções - SMS | 2025-11-03 | 2026-02-03 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 183820.86 | 183085.5 |  |  | Em Andamento | 30%
Concorrência n.º 32/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical)e serviços complementares da Estrada Presidente Getúlio Vargas (perímetro entre as Estr. Fridbert Arno Reinheimer e Estr. Kede Norma Augustin) | 2025-10-14 | 2026-01-14 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 744656.03 | 630000 |  |  | Em Andamento | 15%
Concorrência n.º 33/2024 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de reforma da UBS Germano Henke, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos e Termo de Referência | 2025-02-17 | 17/022026 | Capinames Prestadora de Serviços Ltda | 161389.5 | 158000 |  |  | Em Andamento | 20%
Processo de Inexigibilidade n° 25/2025 | Elaboração de estudos e projeto executivo para redimensionamento do sistema de macrodrenagem das bacias da Rua Buarque de Macedo e da Rua Cap. Porfírio, no centro da cidade, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos. |  |  | Propor Engenharia Ltda | 89000 | 89000 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 21/2024 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução serviço de pavimentação asfáltica, sinalização viária e serviços complementares da Rua La Salle – Trecho 1, com fornecimento de materiais, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-12-09 | 2025-12-09 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 189243.83 | 183565.91 |  |  | Em Andamento
Concorrência n.º 23/2024 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução serviço de pavimentação asfáltica, sinalização viária da Rua La Salle – Trecho 2, com fornecimento de materiais, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-12-09 | 2025-12-09 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 318969.12 | 312995.51 |  |  | Em Andamento
Concorrência n.º 28/2024 | Contratação de Empresa para construção de quadra poliesportiva na EMEF Manoel José da Motta, nos termos e condições descritos neste edital e conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos e Termo de Referência ANEXO I. | 2025-11-03 | 2026-11-03 | Concrett Ltda | 135000 | 135000 |  |  | Em Andamento | 25%
Concorrência n.º 04/2025 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução dos serviços para Reforma do Espaço Romeu Antônio Kirch, no Parque Centenário |  |  | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 923682.97 | 818844.95 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.° 13/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de Cancha de Laço - Parque de Rodeio, no Bairro Passo do Manduca | 2025-05-14 |  | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 227227.75 | 275500.01 |  |  | Paralisada | 5%
Concorrência n.° 35/2024 | Contratação de empresa para Reforma de edificação para futura instalação da UBS Costa da Serra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos. | 2025-06-16 |  | GSL Construções e Pavimentação Ltda | 694431.16 | 669796.8 |  |  | Em Andamento | 20%
Concorrência n.º 05/2024 | Contratação de empresa para realizar a obra de ampliação da EMEF Professora Mafalda Padilha, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2024-11-21 |  | GSL Construções e Pavimentação LTDA | 457281.09 | 397900 | 6950.65 |  | Paralisada | 33%
Tomada de Preços 16/2023 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua dos Sinos. | 2024-03-20 |  | Stark Construtora Ltda | 607230.88 | 565933.31 |  |  | Paralisada | 49.17%
Concorrência n° 39/2024 | Construção e Reforma de 3 praças no Município de Montenegro - Lotes 01 e 02 ( Praça Aeroclube e Faxinal) | 2025-11-03 | 2026-11-03 | Olguins Construtora e Incorporadora Ltda | 397384.44 | 338386.61 |  |  | Em Andamento | 1%
Concorrência n° 39/2024 | Construção e Reforma de 3praças no Município de Montenegro - Lote 03 (Praça Porto dos Pereira) | 2025-11-03 | 2026-11-03 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 397384.44 | 338386.61 |  |  | Em Andamento | 10%
Concorrência n° 23/2025 | Contratação para realização da infraestrutura da área de construção do Programa A Casa é Sua | 2025-11-03 | 2026-02-01 | Clediane de Oliveira Construções | R$ 457.015,44 | R$ 454.000,00 |  |  | Paralisada | 15%
Concorrência n° 102/2025 | Contratação Emergencial de Empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de sinalização viária complementar na Estrada Antônio Carlos F. Da Rosa, localizando-se no distrito de Vendinha, em Montenegro/RS | 2025-10-27 | 27/022026 | Signasul Engenharia de Sinalização Ltda | R$ 78.612,90 | R$ 59.279,26 |  |  | Em Andamento
Concorrência n° 21/2025 | Contratação de empresa para realização de obra de reforma na EMEI Santo Antônio |  |  | Globalsul Construtora Ltda | R$ 605.432,74 | R$ 514.000,00 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n° 36/2025 | Manutenção e Recuperação do Sistema de Drenagem Pluvial | 2025-07-21 | 2026-07-21 | Renovare Obras e Serviços Ltda | R$ 686.512,20 | R$ 686.512,20 |  |  | Em Andamento | 22%
Concorrência n° 52/2025 | Serviço de Manutenção e Recuperação de Vias com Pavimentação Asfáltica | 2025-02-18 | 2026-02-18 | Renovare Obras e Serviços Ltda | R$ 1.632.437,76 | R$ 2.040.547,20 |  |  | Em Andamento | 80%
Concorrência n° 22/2025 | Reforma do telhado da EMEF Cinco de Maio |  |  | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | R$ 93.234,28 | R$ 93.234,28 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n° 24/2025 | Execuçãoda Infraestrutura e Adequações no lote da futura EMEI Santa Rita |  |  | MK Construção Ltda | 1484663.76 | 1268099.81 |  |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n° 19/2025 | Registro de Preços para futuro e eventual contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para construção de abrigos para pontos de Parada de Ônibus |  |  | Gabriel O Vicente Manutenção | 1943211.2 | 1457408 |  |  | Pendente de Ordem de Início |  | 69
Legenda | [8 empty] | Paralisada | Planilha Atualizada em 10/12/2025
Concluída
Suspensa
Pendente de Ordem de Início
Em Andamento
Formulas:
Previsão de Término = [Data de Início]+90
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: O prazo para o início da execução é estabelecido no item 8.1.1 do Termo de Referência, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Fiscal do contrato.
Note on E2: Mario Roberto Gauterio Jardim: O prazo para entrega definitiva da obra, conforme cronograma, é estabelecido no item 8.1.2. do Termo de Referêrncia, a contar do 1º dia útil posterior à data do recebimento da Ordem de Serviço.

## Lista de Obras Paralisadas
Licitação | Descrição do Objeto da Obra | Número do Contrato | Data de Paralisação | Motivo | Responsável | Previsão de Reinício
Tomada de Preços 16/2023 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua dos Sinos. | Contrato 6702/2024 | 2025-05-15 | Por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | Stark Construtora Ltda
Concorrência n.º 05/2024 | Contratação de empresa para realizar a obra de ampliação da EMEF Professora Mafalda Padilha, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | Contrato 176/2024 | 2025-07-14 | Por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | GSL Construções e Pavimentação LTDA
Concorrência n° 23/2025 | Contratação para realização da infraestrutura da área de construção do Programa A Casa é Sua | Contrato 265/2024 |  | 265/2025 | Clediane de Oliveira Construções
Concorrência n.° 13/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de Cancha de Laço - Parque de Rodeio, no Bairro Passo do Manduca | Contrato 06/2025 | 2025-08-08 | Para reajuste de projeto | Span Service Prestadora de Serviços Ltda
Planilha Atualizada em 10/12/2025
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar o número e ano do contrato derivado da contratação, vinculando o link de acesso ao contrato específico no Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados contratuais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on F2: Mario Roberto Gauterio Jardim: No caso de obras paralisadas por motivo judicial, informar o número do processo judicial e a data da decisão que determinou a paralisação nessa coluna.
Note on G2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato. Ou seja, de acordo com o motivo deve se estabelecer o nome do responsável pela inexecução temporária, seja ele da administração ou da iniciativa privada.