## Consulta de Obras Públicas
Licitação | Descrição do Objeto da Obra | Data de Início | Previsão de Término | Empresa Contratada | Valor Estimado para a Contratação | Valor do Contrato | Valor do Aditivo | Situação | Percentual Concluído
Concorrência n.º 05/2024 | Contratação de empresa para realizar a obra de ampliação da EMEF Professora Mafalda Padilha, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2024-11-21 |  | GSL Construções e Pavimentação LTDA | 457281.09 | 397900 | 6950.65 | Em Andamento | 33%
Concorrência n.° 03/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução Adequação da rede de Microdrenagem da Rua Antônio Marques, no Bairro Rui Barbosa. | 2025-06-16 | 2025-09-14 | MK Construção Ltda | 118177.13 | 118076.69 |  | Em Andamento | 85%
Concorrência n.° 20/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar serviço de inventário de patrimônio histórico cultural edificado do Município de Montenegro | 2025-05-21 | 2026-05-16 | Nós Urbanos Consultoria em Projetos e Patrimônio Ltda | 302130.9 | 131700 |  | Em Andamento | 1%
Concorrência n.° 19/2024 | Contratação de empresa para execução da obra de duplicação da Estrada Reynaldo Horlle sobre o Arroio Alfama. | 2025-06-16 | 2025-11-13 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 833622.31 | 833000 |  | Em Andamento | 20%
Concorrência n.° 35/2024 | Contratação de empresa para Reforma de edificação para futura instalação da UBS Costa da Serra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos. | 2025-06-16 | 2025-11-13 | GSL Construções e Pavimentação Ltda | 694431.16 | 669796.8 |  | Em Andamento | 5%
Concorrência n.° 12/2024 | Adequação das Instalações Elétricas para Instalação de Ar Condicionado da EMEF Cinco de Maio. | 2025-06-16 | 2025-08-15 | Comércio de Produtos Elétricos Estruturar Ltda | 38301.8 | 38301.8 |  | Em Andamento | 67.4%
Concorrência n.° 01/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para Construção de Pista de Skate no Parque Centenário | 2025-05-12 | 2025-11-08 | M7 Construções Ltda - ME | 1728018.03 | 1548951.05 | 117235.07 | Em Andamento | 10%
Concorrência n.° 27/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Rua Luiz Hadrich, localizando-se no Bairro São Paulo, em Montenegro/RS, conforme MemoriaisDescritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | Viterpa Viegas Terraplanagem e Pavimentação Ltda | 1333024.87 | 1270989.54 |  | Em Andamento | 90%
Concorrência n.° 26/2024 | Contratação de empresa para revitalização da identidade visual dos acessos do Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos | 2025-05-09 | 2025-08-25 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 25242.16 | 25013.7 |  | Em Andamento | 99%
Concorrência n.° 41/2024 | Adequações Elétricas na sede da Guarda Municipal, no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-04-09 | 2025-06-08 | HM Projetos e Instalações Ltda | 45210.58 | 31500 |  | Em Andamento | 98.68%
Concorrência n.° 13/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de Cancha de Laço - Parque de Rodeio, no Bairro Passo do Manduca | 2025-05-14 | 2025-08-14 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 227227.75 | 275500.01 |  | Em Andamento | 1%
Concorrência n.° 25/2024 | Contratação de empresa para Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária(horizontal e vertical) na Estrada Antônio Carlos Fernandes da Rosa | 2025-01-09 | 2025-07-08 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 3184197.02 | 2995000 |  | Em Andamento | 85%
Concorrência n.º 08/2023 | Execução de serviços em instalações elétricas com ênfase em rede de iluminação pública com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de substituição das luminárias de iluminação pública por luminárias de tecnologia LED, em diversas ruas do município de Montenegro - RS. | 2024-02-22 |  | ESB Indústria E Comércio De Eletro Eletrônicos Ltda | 1311278.94 | 870869.35 |  | Em Andamento | 80.86%
Concorrência n.º 10/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil para Construção de UBS no Bairro Santa Rita com recurso financeiro federal destinado a execução de obras Fundo a Fundo de Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, do Programade Aceleração do Crescimento (Novo PAC) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTENEGRO/RS - N° de Proposta 12035129000124001,conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-06-13 | 2026-10-06 | MK Construção Ltda | 4704902.19 | 4301500 | 0 | Em Andamento | 1%
Concorrência n.º 34/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Independência, localizada no Bairro Ferroviário. | 2025-03-25 | 2025-06-23 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 705721.2 | 690000 |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (AMENT), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda |  |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (CAPS Infantil), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda |  |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (CAPS I), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda |  |  |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 13/2024 | Reforma do telhado da UBS Santo Antônio, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-01-28 | 2025-05-06 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 211335.08 | 211335.08 |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 38/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Engenheiro Ernesto Zietlow, localizando-se no Bairro Santo Antônio | 2025-02-05 | 2025-05-13 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 915600.98 | 900000 |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 29/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) nas Ruas Cristiano Matte e Otávio de Souza, localizando-se no Bairro Industrial, em Montenegro/RS. | 2025-01-16 | 2025-06-05 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1146505.11 | 1140000 |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 16/2024 | Reforma na EMEF Adolfo Schüller com fornecimento de material e mão de obra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-10-29 | 2025-03-28 | Juliano Diniz Campos Construções | 68089.01 | 59000 |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 11/2023 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma da EMEF Pedro João Müller | 2024-03-11 | 2024-09-12 | I.A Gerlach Construções | 867966.16 | 789484.84 |  | Concluída | 100%
Concorrência n.º 40/2024 | Contratação de empresa para construção do espaço para feiras e foodtrucks, no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos |  |  | MK Construção Ltda | 1377835.08 | 1110000 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 36/2024 | Contratação de Empresa para Reforma da ESF II - Esperança, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos |  |  | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 109391.87 | 107010.72 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 43/2024 | Contratação de uma empresa especializada para a construção de uma Pista de Corrida e Academia ao ar livre no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos |  |  | Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda | 1255128.25 | 994990 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 42/2024 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Reforma do prédio do Setor de Remoções - SMS |  |  | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 183820.86 | 183085.5 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 32/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical)e serviços complementares da Estrada Presidente Getúlio Vargas (perímetro entre as Estr. Fridbert Arno Reinheimer e Estr. Kede Norma Augustin) |  |  | Renovare Obras e Serviços Ltda | 744656.03 | 630000 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 33/2024 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de reforma da UBS Germano Henke, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos e Termo de Referência |  |  | Capinames Prestadora de Serviços Ltda | 161389.5 | 158000 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 14/2024 | Construção do Espaço de Informações Turísticas e Deck no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos |  |  | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 387389.46 | 344900 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 21/2024 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução serviço de pavimentação asfáltica, sinalização viária e serviços complementares da Rua La Salle – Trecho 1, com fornecimento de materiais, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos |  |  | Renovare Obras e Serviços Ltda | 189243.83 | 183565.91 |  | Pendente de Ordem de Início
Concorrência n.º 23/2024 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução serviço de pavimentação asfáltica, sinalização viária da Rua La Salle – Trecho 2, com fornecimento de materiais, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos |  |  | Renovare Obras e Serviços Ltda | 318969.12 | 312995.51 |  | Pendente de Ordem de Início
Tomada de Preços 16/2023 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua dos Sinos. | 2024-03-20 |  | Stark Construtora Ltda | 607230.88 | 565933.31 |  | Paralisada | 49.17%
Legenda | [7 empty] | Paralisada | Planilha Atualizada em 18/07/2025
Concluída
Suspensa
Pendente de Ordem de Início
Em Andamento
Formulas:
Previsão de Término = [Data de Início]+90
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: O prazo para o início da execução é estabelecido no item 8.1.1 do Termo de Referência, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Fiscal do contrato.
Note on E2: Mario Roberto Gauterio Jardim: O prazo para entrega definitiva da obra, conforme cronograma, é estabelecido no item 8.1.2. do Termo de Referêrncia, a contar do 1º dia útil posterior à data do recebimento da Ordem de Serviço.

## Lista de Obras Paralisadas
Licitação | Descrição do Objeto da Obra | Número do Contrato | Data de Paralisação | Motivo | Responsável | Previsão de Reinício
Tomada de Preços 16/2023 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua dos Sinos. | Contrato 6702/2024 | 2025-05-15 | Por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | Stark Construtora Ltda
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar o número e ano do contrato derivado da contratação, vinculando o link de acesso ao contrato específico no Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados contratuais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on F2: Mario Roberto Gauterio Jardim: No caso de obras paralisadas por motivo judicial, informar o número do processo judicial e a data da decisão que determinou a paralisação nessa coluna.
Note on G2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato. Ou seja, de acordo com o motivo deve se estabelecer o nome do responsável pela inexecução temporária, seja ele da administração ou da iniciativa privada.